## 시트 1 - _DS15&16_ 4조-보람상조 WBS
[DS15&16] 4조-보람상조 WBS
WBS ID | 주제명 | 작업책임자 | 계획일자 |  |  | 진행상태
|  |  | 시작일 | 종료일 | 기간
1 | Project Management | 우성균 | 2022-07-28 | 2022-08-17 | 15
1.1 | 프로젝트 주제 선정 기간 | 전원 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 5 | 1
2 | EDA 및 데이터 전처리 |  | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 1 | 1
2.1 | EDA : 사고율에 대한 종단적 분석/OECD 국가 비교분석 | 이성민 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 8 | 1
2. 1. 1. | 데이터 수집 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 1
2. 1. 2. | 데이터 전처리 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 1
2. 1. 3. | EDA 분석 |  | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | 1
2. 1. 4. | 시각화 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 1
2.2 | EDA : 연령대별에 따른 사고율 분석 | 김민철 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 8 | 1
2. 2. 1. | 데이터 수집 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 1
2. 2. 2. | 데이터 전처리 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 1
2. 2. 3. | EDA 분석 |  | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | 1
2. 2. 4. | 시각화 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 1
2.3 | EDA : 운전면허 난이도에 따른 사고율 분석 | 이유경 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 8 | 1
2. 3. 1. | 데이터 수집 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 1
2. 3. 2. | 데이터 전처리 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 1
2. 3. 3. | EDA 분석 |  | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | 1
2. 3. 4. | 시각화 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 1
2.4 | EDA : 기상요소에 따른 사고율 분석 | 안소연 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 8 | 1
2. 4. 1. | 데이터 수집 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 1
2. 4. 2. | 데이터 전처리 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 1
2. 4. 3. | EDA 분석 |  | 2022-08-06 | 2022-08-08 | 3 | 1
2. 4. 4. | 시각화 |  | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 1
3 | Imbalanced Classification : 사고 주변환경정보를 활용하여 사망사고가 발생했는지 예측 | 우성균/ 전원(3.4) | 2022-08-02 | 2022-08-11 | 10 | 1
3.1 | 데이터 수집 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 | 1
3.2 | 데이터 전처리 |  | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 1
3.3 | 분류 알고리즘 구현 및 정리 |  | 2022-08-06 | 2022-08-09 | 5 | 1
3.4 | 예측 성능 최적화 |  | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2 | 1
4 | 프레젠테이션 준비 | 전원 | 2022-08-12 | 2022-08-17 | 6 | 1
4.1 | EDA 시나리오 선정 |  | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 1 | 1
4.2 | PPT 작성 |  | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 4 | 1
4.3 | 원고 작성 및 연습 |  | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 1 | 1
4.4 | 프로젝트 발표 |  | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 1 | 1