## WBS
WBS ID |  | 담당 파트 | ID Name | 작업책임자 | 완료 | 2022년 8월 | [13 empty] | 2022년 9월
[6 empty] | W1 |  |  |  | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W7
 | time axis 2022-08-18 to 2022-09-30
1 |  |  | 프로젝트 준비 및 설계 |  |  | 2022-08-18: 프로젝트 준비 기간
1.1 | T1-11 | 전체 | 주제 선정 | 전체 | 8/26 | bar: 2022-08-18 to 2022-08-26; 2022-09-04
1.2 | T1-12 | 전체 | 필요 기술 및 데이터 파악 | 전체 | 8/26 | bar: 2022-08-23 to 2022-08-26; 2022-09-04
1.3 | T1-13 | 전체 | WBS 작성 | 최유진 | 8/27 | bar: 2022-08-25 to 2022-08-26; 2022-09-04
1.4 | T1-14 | DE | ERD 작성 | 유서원 | 8/28 | bar: 2022-08-26 to 2022-08-28; 2022-09-04
1.5 | T1-15 | DE | 샘플 데이터 수집 | 문영호 | 8/31 | bar: 2022-08-26 to 2022-08-29; 2022-09-04
1.6 | T1-16 | DS | 샘플 데이터 머신러닝/딥러닝 적용(LDA, 감성분석, CF) | 우성균 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-04
1.7 | T1-17 | DS | 샘플 데이터 머신러닝/딥러닝 적용(BERT, CF) | 송창화 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-04
1.8 | T1-18 | DS | 샘플 데이터 머신러닝/딥러닝 적용(LDA, CF) | 안세원 | bar: 2022-08-29 to 2022-09-02; 2022-09-04
2 |  |  | 데이터 수집 및 적재 | bar: 2022-09-04
2.1 |  |  | 데이터 수집 |  |  | 2022-08-29: 데이터 수집 기간
2.1.1 |  |  | 레시피 데이터 수집 | bar: 2022-09-04
2.1.1.1 | T1-2111 | DE | Minimalist Baker 크롤링 | 유서원 | 9/2 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
2.1.1.7 | T1-2117 | DE | Loving It Vegan 크롤링 | 유서원 | 9/2 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-01
2.1.1.8 | T1-2118 | DE | Skinny Taste 크롤링 | 유서원 | 9/2 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
2.1.1.2 | T1-2112 | DE | BBC Good Food 크롤링 | 문영호 | 9/3 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
2.1.1.3 | T1-2113 | DE | Pick Up Limes 크롤링 | 문영호 | 9/4 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-01
2.1.1.9 | T1-2119 | DE | feasting at home 크롤링 | 문영호 | 9/4 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
2.1.1.4 | T1-2114 | DE | The Curious Chickpea 크롤링 | 최유진 | 8/31 | bar: 2022-08-29 to 2022-08-30
2.1.1.5 | T1-2115 | DE | Lazy Cat Kitchen 크롤링 | 최유진 | 9/1 | bar: 2022-08-31 to 2022-09-01
2.1.1.6 | T1-2116 | DE | My Plate 크롤링 | 최유진 | 9/2 | bar: 2022-09-02 to 2022-09-04
2.1.2 |  |  | 기타 데이터 수집 | bar: 2022-09-04
2.1.2.1 | T1-2121 | DE | 트위터 데이터 수집 (API) | 최유진 | bar: 2022-09-04 to 2022-09-07
2.1.2.2 | T1-2122 | DE | 채소 가격 수집 (크롤링) | 유서원 | bar: 2022-09-04 to 2022-09-07
2.2 |  |  | 데이터 적재 | bar: 2022-09-04
2.2.1 | T1-221 | DE | 수집 데이터 하둡 적재 | 문영호 | 9/8 | bar: 2022-09-04; 2022-09-08
3 |  |  | 데이터 처리 및 DB 적재 |  |  | 2022-09-06: 전처리 및 적재 기간
3.1 | T1-31 | DE | 트위터 데이터 처리 | 최유진 | bar: 2022-09-04; 2022-09-08 to 2022-09-11
3.2 | T1-32 | DE | 채소 가격 데이터 처리 | 유서원 | bar: 2022-09-04; 2022-09-08 to 2022-09-11
3.3 | T1-33 | DE | 레시피 데이터 처리 | 문영호 | bar: 2022-09-04; 2022-09-06 to 2022-09-11
4 |  |  | ELK 및 Airflow |  |  | 2022-09-12: 자동화 기간
4.1 | T1-41 | DE | Airflow | 문영호 | bar: 2022-09-04; 2022-09-12 to 2022-09-15
4.2 | T1-42 | DE | ELK | 유서원 | bar: 2022-09-04; 2022-09-12 to 2022-09-19
5 |  |  | 추천 알고리즘 제작 (ML/DL) |  |  | 2022-09-03: 알고리즘 제작 기간
5.1 | T1-51 | DS | EDA | 송창화
5.2 | T1-52 | DS | 레시피에 대한 유저 리뷰를 LDA 기반 감성분석 | 우성균
5.3 | T1-53 | DS | 레시피를 재료 기준으로 클러스터링 | 우성균 | bar: 2022-09-04 to 2022-09-06
5.4 | T1-54 | DS | 콘텐츠 기반 필터링 추천 시스템 제작 | 안세원 | bar: 2022-09-04 to 2022-09-08
5.5 | T1-55 | DS | 협업 필터링 추천 시스템 제작 | 송창화 | bar: 2022-09-04; 2022-09-08 to 2022-09-14
5.6 | T1-56 | DS | 트위터 API를 활용한 채식 레시피 트렌드 시각화 | 안세원 | bar: 2022-09-04; 2022-09-14 to 2022-09-16
5.7 | T1-57 | DS | 재료 가격 변동 시각화 및 저렴해진 식재료 관련 레시피 추천 | 우성균 | bar: 2022-09-04; 2022-09-14 to 2022-09-16
중간 점검 | bar: 2022-09-04
6 |  |  | 서비스 페이지 제작 |  |  | 2022-09-12: 서비스 구현 기간
6.1 | T1-61 | 전체 | 서비스 페이지 설계 | 최유진 | bar: 2022-09-04; 2022-09-12 to 2022-09-15
6.2 | T1-62 | 전체 | 서비스 페이지 구현 | 문영호 | bar: 2022-09-04; 2022-09-16 to 2022-09-23
7 |  |  | 발표 준비 |  |  | 2022-09-26: 최종 발표 기간
7.1 | T1-71 | 전체 | 포트폴리오 제작 | 송창화 | bar: 2022-09-04; 2022-09-26 to 2022-09-29
7.2 | T1-72 | 전체 | 발표대본 작성 | 우성균 | bar: 2022-09-04; 2022-09-26 to 2022-09-29
7.3 | T1-73 | 전체 | 리허설 | 안세원 | bar: 2022-09-04; 2022-09-26 to 2022-09-29
최종 발표 | bar: 2022-09-04; 2022-09-30